项目名称：飞行区排水沟维修项目

项目编号：WX/JCGS-16-009-W

2016年9月20日

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、投标人的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章  投标人须知	5

一、投标人资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	14

格式一：	14

格式二：	15

格式三	16

格式四	18

格式五	19

第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司拟采用竞争性谈判的方式进行机场飞行区排水沟维修项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区排水沟维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-16-009-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

1、飞行区内13端跑道北侧排水沟坍塌，需维修排水沟长度为20m，两侧共计40m，排水沟沟壁厚度60cm，高度2.5米。需清理沟内淤泥及石块约40m³后重新砌筑两侧沟壁。同时，对附近50m（平均高度1.7m）排水沟内壁进行水泥勾缝修补。

2、13端消防大门处排水沟暗沟区域出现坍塌，需要维修长度为暗沟两侧沟壁共计40m、明沟沟壁10m，共计50m，排水沟深度平均1.6m，厚度60cm，暗沟上方盖板也已坍塌，需先将19m*2m水泥盖板掀起，清理沟内淤泥及碎石约22m³，重新砌筑两侧沟壁，其中,应急大门处暗沟每侧8m，两侧共计16m浇筑钢筋混凝土沟壁，并加盖钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。

3、飞行区内13端北侧巡场路盖板下方排水沟内部坍塌，该处排水沟沟壁厚度60cm，深度1.6m，需要维修长度15m，两侧共计30m,先将暗沟上方盖板及混凝土道面掀起后彻底清理沟内淤泥及碎石约15m³，并重新砌筑两侧排水沟沟壁后加盖盖板，其中、巡场路下方暗沟每侧5m，两侧共计10m浇筑钢筋混凝土沟壁，并加盖钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。

4、13端南侧砖墙下方排水沟坍塌、需重新砌筑24砖墙，面积约4m*2.5m,下方排水沟维修长度5m，两侧共计10m，排水沟厚度60cm，排水沟高度1m，需重新砌地基5㎡及两侧沟壁。同时，对附近50m（平均高度0.7m）排水沟内壁进行水泥勾缝修补。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有市政三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2016年9月23日下午15：00（过时不候）

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：吴先生

联系电话：0477—3855714    18747717288

二、投标人踏勘现场发生的费用自理，需要提前2天报名办理相关手续。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2016年 9 月 23 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年9月28日下午15:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：施工工期为20工作日。

（三）工程控制价：9.614万元。

（四）质保期限：2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。设备进场后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

施工内容：

1、飞行区内13端跑道北侧排水沟坍塌，需维修排水沟长度为20m，两侧共计40m，排水沟沟壁厚度60cm，高度2.5米。需清理沟内淤泥及石块约40m³后重新砌筑两侧沟壁。同时，对附近50m（平均高度1.7m）排水沟内壁进行水泥勾缝修补。

2、13端消防大门处排水沟暗沟区域出现坍塌，需要维修长度为暗沟两侧沟壁共计40m、明沟沟壁10m，共计50m，排水沟深度平均1.6m，厚度60cm，暗沟上方盖板也已坍塌，需先将19m*2m水泥盖板掀起，清理沟内淤泥及碎石约22m³，重新砌筑两侧沟壁，其中,应急大门处暗沟每侧8m，两侧共计16m浇筑钢筋混凝土沟壁，并加盖钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。

3、飞行区内13端北侧巡场路盖板下方排水沟内部坍塌，该处排水沟沟壁厚度60cm，深度1.6m，需要维修长度15m，两侧共计30m,先将暗沟上方盖板及混凝土道面掀起后彻底清理沟内淤泥及碎石约15m³，并重新砌筑两侧排水沟沟壁后加盖盖板，其中、巡场路下方暗沟每侧5m，两侧共计10m浇筑钢筋混凝土沟壁，并加盖钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。

4、13端南侧砖墙下方排水沟坍塌、需重新砌筑24砖墙，面积约4m*2.5m,下方排水沟维修长度5m，两侧共计10m，排水沟厚度60cm，排水沟高度1m，需重新砌地基5㎡及两侧沟壁。同时，对附近50m（平均高度0.7m）排水沟内壁进行水泥勾缝修补。

详细的工程量清单见：附件。

三、施工管理要求

（1）证件办理：施工单位进入飞行区所有人员、车辆必须提前统一，一次性办理控制区通行证件，不得中途更换人员及车辆。施工单位在中标公示后立即联系监管部门准备办理通行证事宜，并在3日内将所有进场人员、车辆及机械所需办证材料及费用全部交到监管部门统一办证，（施工单位必须确定一名管理人员全程负责证件办理工作）。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查,检查通过后方可进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

（2）施工方案、计划及安全协议：中标单位应做好施工组织计划，中标公示后3个工作日内将施工方案报送监管单位，并与监管单位签订安全协议，施工期间要将次日使用设备及施工进度表报监管部门并签字确认，如施工方无报送相关资料，监管方视为不进行施工，原则上不协调安排次日施工；

（3）现场施工管理：施工人员严格准守机场公司各项规章制度，进场人员需穿戴反光服饰，统一着装，进场车辆应安装监管方指定的旋转警示灯，按规定的时间、路线出入飞行区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场、严格服从机场监管人员指挥。施工单位除严格服从甲方监管外，必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制。施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经我方监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。

（4）飞行区内施工，不可控制因素较多，施工方合理安排工期，如多遇降雨及航班延误影响工期，监管方视情况延长施工工期。如因施工方管理及施工进度原因，未按规定时间完成工程项目，每延期一日扣除工程款总额1%；监管方提出限期整改意见，施工必须按时限完成整改，每延期一日扣除工程款总额0.5%。

（5）施工单位在机场附近做好材料储备工作，施工区域干净整洁，如施工以外区域因施工不当，造成机场设施设备损坏，每次处罚500-2000，施工单位必须及时整改。

（6）施工单位必须严格遵守相关规定，未按机场监管要求执行（人员不听从现场管理、施工方协调组织不当等违反劳动纪律），监管方应对施工方进行处罚，处罚金额不低于500元;出现违反施工管理规定情况且未造成安全隐患（藏匿打火机、发现隐患未报被由监管方发现等），监管方警告并处罚金额1000-3000元；出现违规操作造成安全隐患，处罚金额为5000-10000元，情况严重者，监管方中止与施工方合同，施工方自行承担前期费用；以上处罚施工方必须在开具罚单2工作日内交监管方财务管理部，并及时向监管方出示交费收据。

四、砌毛石沟壁墙的要求

1、沉降缝设置以每15～25m一道为宜；凡地基土质发生变化、基础埋置深度不一，以及基础填挖交界处，均应设置沉降缝，缝宽2cm，可用木屑板隔开。

2、认真选石。毛石形状应根据不同部位选择。依照基底宽度及作用面，挑选八角石、内填石和拉结石。八角石应有三个较平的面，拉结石长度以大于墙厚的2/3为宜，且有一个较平的面，不得用风化、水锈、表面酥松及有裂缝的毛石砌筑。

六、砌筑方法及验收标准

（1）、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 规定：毛石砌体的组砌形式应“内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置”。

（2）、砌筑毛石挡土墙前，必须核对轴线位置，砌体两边挂线，每边放宽10mm；一般砌筑分层高度为50～60cm，每日砌筑高度不应超过1.2m。

（3）、在基槽内砌筑时，第一皮毛石必须先在基底满铺砂浆一层，厚30cm，使石块底面与地基接触均匀。如地下水回升较快，应检查排水措施的可靠性，并调整砌筑砂浆的水灰比，砂浆可略干一些。

（4）、毛石砌体要分层砌筑到顶，每个分层高度找平一次，两个分层高度间的错缝不得小于80cm。拉结石要相互错开。

（5）、毛石砌筑时，石块间不得有相互接触现象，灰缝厚度宜为20～30mm。由于毛石块形状不规则，空隙大的应先填一部分砂浆，用小毛石填充。砌好以后要试摇动，若不稳定，可垫小毛石，不允许干填块石后再灌浆。

（6）、墙面勾缝时，应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。

第三章  投标人须知

## 一、投标人资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有市政三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、投标人签到，抽取谈判顺序；

2、投标人资格及响应文件初审；

3、与投标人针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据投标人报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；投标人的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认投标人代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各投标人代表身份真实性无法确定或投标人资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许投标人进行更正补救或取消该投标人谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目谈判准备。

投标人通过抽签的方法确定参加谈判投标人的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位投标人分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从工程造价、施工组织设计、工期、质量、项目负责人答辩、投标人的经历及业绩计分6个方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

（三）确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞机场排水沟维修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第3页、共3页 |  |
| 序 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 项目特征 |  | 计量 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、飞行区内13端跑道北侧排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010101006001 |  | 挖淤泥, 流砂 |  | 1、清理沟内淤泥及石块 |  | m3 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1、沟内淤泥及石块人工装车 2、自卸汽车外运23km |  | m3 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 3、规格：排水沟沟壁厚度60cm，高度2.5米 |  | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011201003001 |  | 墙面勾缝 |  | 1、排水沟内壁1：1.5水泥砂浆勾缝修补 |  | m2 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、13端消防大门处排水沟暗沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 |  | 1、暗沟上方混凝土盖板拆除 |  | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1、混凝土盖板废料 2、装载机装车自卸汽车外运23km |  | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010101006001 |  | 挖淤泥, 流砂 |  | 1、清理沟内淤泥及碎石 |  | m3 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1、沟内淤泥及碎石人工装车 2、自卸汽车外运23km |  | m3 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 3、规格：排水沟深度平均1.6m，厚度60cm |  | m |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 3、应急大门处暗沟砌筑毛石沟壁 4、规格：排水沟深度平均1.6m，厚度60cm |  | m |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 010512008001 |  | 沟盖板 |  | 1、重新加盖预制钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。 2、盖板制作、安装、运输1km、接头灌缝 |  | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、飞行区内13端北侧巡场路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 |  | 1、暗沟上方混凝土盖板拆除 |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1、混凝土盖板废料 2、装载机装车自卸汽车外运23km |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 010101006001 |  | 挖淤泥, 流砂 |  | 1、清理沟内淤泥及碎石 |  | m3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1、沟内淤泥及碎石人工装车 2、自卸汽车外运23km |  | m3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 3、规格：排水沟沟壁厚度60cm，深度1.6m |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 3、巡场路下方暗沟砌筑大青山毛石沟壁 4、规格：排水沟沟壁厚度60cm，深度1.6m |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 010512008001 |  | 沟盖板 |  | 1、重新加盖预制钢筋混凝土盖板，盖板满足承重35t。 2、盖板制作、安装、运输1km、接头灌缝 |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、13端南侧砖墙下方排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 010401014001 |  | 砖明沟 |  | 1、重新砌筑240砖墙 2、M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 010403010001 |  | 石明沟 |  | 1、重新砌筑两侧沟壁 2、M5水泥砂浆砌筑 |  | m |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 011201003001 |  | 墙面勾缝 |  | 1、排水沟内壁1：1.5水泥砂浆勾缝修补 |  | m2 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：飞机场排水沟维修 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |  |
| 序 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 项目特征 |  | 计量 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 |  | 外脚手架 |  | 1、双排脚手架（砌排水沟用） |  | m2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701002001 |  | 外脚手架 |  | 1、双排脚手架（砌排水沟用） |  | m2 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011702020001 |  | 沟盖板模板 |  |  |  | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701002001 |  | 外脚手架 |  | 1、双排脚手架（砌排水沟用） |  | m2 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011702020001 |  | 沟盖板模板 |  |  |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707004001 |  | 二次搬运及完工清理费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011703001001 |  | 垂直运输 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 补001 |  | 工程水土费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞机场排水沟维修 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 011707001 |  | 安全文明及临时设施费 |  | (定额人工费+定额机械费+商折沥青砼折)*费率 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707022 |  | 材料及产品检测费 |  | 按定额相相关规定计算 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通用措施项目费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：飞机场排水沟维修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |
| 1 |  | 规 费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |
| 2 |  | 税 金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |