项目名称：特车库屋顶防水及门窗维修项目

项目编号：WX/JCGS-18-001-N

2018年05月2日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	4

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

六、联系方式	5

第二章 采购内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

第三章 供应商须知	12

一、供应商资格要求	12

二、文件应包括	12

三、评标与中标	13

第四章 响应文件格式与要求	15

附件1：特车库屋顶防水及门窗维修量清单	25

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行特车库屋顶防水及门窗维修项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：特车库屋顶防水及门窗维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-18-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

1、特种车库屋面防水面积：500㎡;

2、特种车库通风口加装防水罩、更换特种车库PVC雨水管、室内墙面刮白;

3、更换车队办公室门窗胶条及缝隙打胶。

工程量详见附件1：特车库屋顶防水及门窗维修量清单

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2018年5月11日上午09：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：吴先生

联系电话：18747717288

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年05月10日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年05月17日上午10:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：15工作日以内。

（三）质保期：不少于2年。

（四）项目预算：14.2955万元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，验收合格后支付审计部门出具结算价的90%，剩余10%作为质保金在质保期满后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、施工内容及要求

1、特种车库屋面防水

屋面防水选用材料：

上面层：矿物粒料4mm弹性体（SBS）改性沥青防水卷材Ⅱ型（-25度）。

下面层：4mm弹性体（SBS）改性沥青防水卷材Ⅱ型（-25度）。

工艺流程：

清理基层——涂刷基层处理剂——附加层处理——试铺定位——铺贴第一层4mm无沙粒的SBS改性沥青防水卷材---搭接密封——铺贴第二层4mm有沙粒SBS改性沥青防水卷材——附加层搭接密封——自检---检查验收。

基层处理：

（1） 清理基层，将原有防水材料全部拆除后，清理表面无浮土沙尘等污物，对凸起的地方用小平铲削平，对凹进的地方用1:3的水泥砂浆抹平。

（2） 基层与突出屋面的结构(如变形缝、排汽道、管道及设备基座等)相连的阴阳角；基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形，其半径一般为50mm。

（3） 找平层上应无明显湿渍，基层干燥，含水率小于9%，可用面积约1m2，厚为1.5～2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上，放置2～3h，如覆盖的基层表面无水印，紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠，可满足施工要求。

（4） 基层表面应坚实具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

（5） 阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

（6） 穿墙管道及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

施工工艺要求：

（1）基层施工

将屋面防水卷材铲除、水平层清理干净后，用自卸车外运。水泥找平修补用3cm厚1:3水泥砂浆，处理达到一定的要求，方可进行工序。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫，符合要求后涂刷基层处理剂，用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

（2）附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理，附加层宽度一般为500mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

（3）试铺定位

在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。

（4）卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与排水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向。

（5） 先铺设排水比较集中的部位按标高由低向高的顺序铺设。

（6）卷材铺贴

1) 用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热，待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。

2) 卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前，先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化，具体操作，由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动，喷灯火焰随挡板一起移动，喷灯应紧靠挡板，距离卷材约50～100mm。

3) 卷材的搭接宽度为长、短边均不小于100mm，搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜，然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。

（7）铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

（8）屋面女儿墙防水施工。

女儿墙防水层施工时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角，不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材，粘贴要牢固，在女儿墙预留收口处满粘卷材，并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm，收头用水泥砂浆固定。或者将卷材至女儿墙上平面全部满粘。

其他要求：

（1）所有防水工程所用材料、机具设备须经甲方同意后方可进入现场。

（2）防水材料到达施工现场后，要严格按照要求存放整齐。根据防水 施工进度的要求，分批分期的运至施工现场。

（3）防水材料运至施工现场后，必须提供完备的技术文件，配合工程建设方现场材料进场验收，并按比例抽检送检，不合格产品不得用于本工程。

（4）防水施工所用的材料、机具及配套工具，必须保证性能良好，安全运行。

质量检查验收：

（1）防水层黏结牢固,无损伤,翘边,开口,皱折.

（2）卷材搭接缝收口封闭必须严密,牢固,无脱皮等缺陷.防水层无渗漏现象.

（3）符合国家相关规定、规范标准及《建筑防水工程质量验收规范》（JTGD62-2004）。

2、特种车库通风口加装防水罩及室内刮白

特种车库通风口加装直径50cm防雨弯头防水罩13个。更换特种车库PVC雨水管13根，每根长7m ，直径100mm。

确保使用期间避免雨水由通风口流入室内。同时、对特种车库和综合车库室内屋顶及墙壁进行刮白。刮白面积为特种车库1500平米。综合车库办公室1200平米。

3、更换车队办公室门窗胶条

东侧办公室：

（1）办公室窗户胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套。

（2）办公室门胶条拆除更换170m、打胶85m。

（3）办公室楼道塑钢窗户胶条更换220m、打胶60m，更换破损彩钢板1处0.5㎡。4扇窗户加装大理石窗台，窗台长1.8m、宽0.2m、厚度不小于40mm。

西侧办公室：

（1）办公室窗户胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套。

（2）办公室门胶条拆除更换170m、打胶85m。

（3）办公室楼道塑钢窗户胶条更换220m、打胶60m，窗户加装大理石窗台，窗台长1.8m。

（4）更换2扇房门，将原有旧门及门框整体拆除，新装房门为塑钢门，门体白色，每扇门体高2.8m，宽1.6m。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 特种车库屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、清理基层，铲除原有防水材料 2、凹进地方用3cm厚1:3水泥砂浆找平 3、自卸汽车外运 | m2 | 500 |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面卷材防水：贴第一层4mm无沙粒的SBS改性沥青防水卷材；贴第二层4mm有沙粒SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 500 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种库通风口加装防水罩及室内刮白 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1、屋面排水 UPVC塑料 弯头雨水口含篦子板 | 个 | 13 |  |  |  |
| 4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、PVC雨水管13根，每根7m，直径100mm | m | 91 |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、特种车库和综合车库内屋顶及墙壁进行刮白 | m2 | 2700 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换车队办公室门窗及胶条 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610002001 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套 | m | 210 |  |  |  |
| 7 | 011610002002 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换170m、打胶85m | m | 170 |  |  |  |
| 8 | 011610002003 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换220m、打胶60m | m | 220 |  |  |  |
| 9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、4扇窗户增加大理石窗台板 2、规格：1.8*0.2m | m2 | 1.44 |  |  |  |
| 10 | 011610002004 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套 | m | 210 |  |  |  |
| 11 | 011610002005 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换170m、打胶85m | m | 170 |  |  |  |
| 12 | 011610002006 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换220m、打胶60m | m | 220 |  |  |  |
| 13 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、窗户增加大理石窗台板 2、规格：1.8*0.2m | m2 | 0.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有旧门及门框 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1、新建2扇塑钢门 2、规格：高1.8*宽1.6m | m2 | 8.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |  |  |  |
| 9 | 01B002 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 01B003 | 工程水电费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目 | 0.77 |  |  |  |  |
| 11 | 01B004 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件1：特车库屋顶防水及门窗维修量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 特种车库屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、清理基层，铲除原有防水材料 2、凹进地方用3cm厚1:3水泥砂浆找平 3、自卸汽车外运 | m2 | 500 |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面卷材防水：贴第一层4mm无沙粒的SBS改性沥青防水卷材；贴第二层4mm有沙粒SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 500 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种库通风口加装防水罩及室内刮白 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1、屋面排水 UPVC塑料 弯头雨水口含篦子板 | 个 | 13 |  |  |  |
| 4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、PVC雨水管13根，每根7m，直径100mm | m | 91 |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、特种车库和综合车库内屋顶及墙壁进行刮白 | m2 | 2700 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换车队办公室门窗及胶条 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610002001 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套 | m | 210 |  |  |  |
| 7 | 011610002002 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换170m、打胶85m | m | 170 |  |  |  |
| 8 | 011610002003 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换220m、打胶60m | m | 220 |  |  |  |
| 9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、4扇窗户增加大理石窗台板 2、规格：1.8*0.2m | m2 | 1.44 |  |  |  |
| 10 | 011610002004 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换210m、打胶34m，更换纱窗6套 | m | 210 |  |  |  |
| 11 | 011610002005 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换170m、打胶85m | m | 170 |  |  |  |
| 12 | 011610002006 | 窗户胶条拆除 | 1、胶条拆除更换220m、打胶60m | m | 220 |  |  |  |
| 13 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、窗户增加大理石窗台板 2、规格：1.8*0.2m | m2 | 0.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有旧门及门框 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1、新建2扇塑钢门 2、规格：高1.8*宽1.6m | m2 | 8.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |  |  |  |
| 9 | 01B002 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 01B003 | 工程水电费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目 | 0.77 |  |  |  |  |
| 11 | 01B004 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 一 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.72 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |