项目名称：飞行区外蓄水池清淤及维护项目

项目编号：WX/JCGS-18-002-N

2018年05月29日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	4

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

六、联系方式	5

第二章 采购内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

第三章 供应商须知	12

一、供应商资格要求	12

二、文件应包括	12

三、评标与中标	13

第四章 响应文件格式与要求	15

附件1：飞行区外蓄水池清淤及维护量清单	25

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行飞行区外蓄水池清淤及维护项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区外蓄水池清淤及维护项目

（二）项目编号：WX/JCGS-18-002-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

1、飞行区外蓄水池清淤

2、飞行区外蓄水池防水挡墙维护

3、维修消防通道口处排水沟

4、维修消防通道口下方水泥混凝土路面

5、维修飞行区内巡场路下方排水沟

6、拆除并重新砌筑401排水沟

工程量详见附件1：飞行区外蓄水池清淤及维护量清单

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2018年5月30日下午14：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：吴先生

联系电话：18747717288

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年05月29日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年06月01日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：15工作日以内。

（三）质保期：不少于2年。

（四）项目预算：18万元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，验收合格后支付审计部门出具结算价的90%，剩余10%作为质保金在质保期满后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、施工内容及要求

1、飞行区外蓄水池清淤

外排水沟为不规则区域，大体分为雨水缓冲区、汇集流动区、储存区三大区域，对飞行区外蓄水沟三大区清理淤泥，淤泥量6500立方（清淤面积6500平方、平均厚度约1米）。另有在库存区东侧土堆处需清理1000立方； 在排水沟排水流廊段处砌筑2处防水挡墙隔断，长度共计约12m、宽0.6m、高为2.5米，泥沙清理后在基础上，在此基础上选用大青石砌筑（用于砌筑毛石挡水墙的水泥砂浆，强度为M10）外表面勾缝。

（1）排水沟内泥沙清理后堆放至排水沟两侧1.5米外或周边低洼处，并压实处理。

（2）不能对排水沟内附属防风固沙植物进行破坏。

（3）对库存区外侧钢制护栏破损处水平焊接3根50mm钢管，每根3m，焊接于原有立柱间。另在护栏西侧加装约20m护栏：采用7根2m长直径100mm钢管作为立柱，相互间隔3m采用现浇混凝土垂直浇注与地下0.4m，要求立柱高出地面1.5m。在相邻两根钢柱间水平焊接三根50mm钢管，每根长约3m。

（4）库存区外侧4处加装双面牌警示牌及立柱

警示牌尺寸规格：1.2米*1米，厚度2毫米反光铝牌，采用单根箍柱（90镀锌管）不低于2.5米（离地面高度），牌子后方三段固定，使用高强度钢制箍筋环；底座采用现浇混凝土基础，尺寸0.5米*0.5米，土内埋深0.8米。混凝土上表面与土面相平。固定段采用40厘米*40厘米厚1厘米钢板，钢板与钢管焊接固定，钢板与混凝土基础采用四孔预埋螺栓固定。

2、飞行区外蓄水池防水挡墙维护

外排水沟雨水库存区排水涵洞口挡水墙加高0.2m，长约3m、宽0.4m。现需在此基础上选用大青石砌筑加高0.2m。

（用于砌筑毛石挡水墙的水泥砂浆，强度为M10）

3、维修消防通道口处排水沟

消防通道口处排水沟平均高1.6m。每侧沟壁宽0.8m。上方连续并排23块预制水泥混凝土盖板，总长19m。每块盖板长1.4m、宽0.8m、厚0.2m。消防大门宽6m。

维修方法：

将该处排水沟上方预制水泥混凝土盖板全部揭开，拆除并清理原沟壁旧石38m，每侧19m。继续下挖清理基层0.4m，并对两侧土方进行开挖，深度2.0m。

垫层施工：

旧基层清理后应晾晒沟底土基，确保含水量不宜过大。当达到最佳含水量范围后进行碾压夯实，夯实面积宽3m，长度19m,夯实至密实、平整。经甲方现场验收合格后摊铺0.2m厚砂砾垫层，摊铺垫层后进行碾压，确保密实、稳定。砂砾垫层宽不小于3m，长度19m。沟底面层上方浇筑水泥混凝土底层,其厚度0.15m、宽度3m，长度19m，混凝土标号不低于C20。

砌筑沟壁及恢复盖板：

选用大青石块砌筑沟壁，每侧沟壁宽度不小于0.8m。砌筑前应凿毛下方水泥混凝土底面层。采用砌筑大青石沟壁，大青石错开缝隙砌筑，砌筑沟壁应充分不留空洞、缝隙，沟壁表面水泥混凝土勾缝，外表平整无缝隙。沟壁砌筑完成并经验收后加盖原有预制混凝土盖板，确保盖板与地表齐平。经甲方现场验收合格后回填两侧土方，回填应分层垫土分层碾压夯实，每层厚度不超过30cm。

4、维修消防通道口下方水泥混凝土路面

受排水沟坍塌影响消防大门下方水泥混凝土路面出现断板下沉，下方基层受雨水冲刷已脱空，需修复面积长9m、宽4.2m。施工前对即有管线进行保护。

维修方法：

将原有旧水泥混凝土及基层拆除清理，清理面积37.8平米（9m*4.2m）清理厚度40cm。

路基施工：

路基底面应平实，不得有坑洞及杂物。路基土材料及含水量应符合行业规范。选用不低于12t级以上压路机进行碾压。

基层施工：

基层材料选用水泥稳定粒料摊铺，厚度20cm。摊铺应均匀压实平整。选用不低于12t级以上压路机进行碾压，湿养护时间应符合规范。

面层施工：

面层材料应选用厂拌C25水泥混凝土，摊铺0.15m厚水泥混凝土前选用钢模板支好模板，严禁在基层上挖槽嵌入模板。钢模板应顺直，接头密封好，模板表面涂刷脱模剂。面层表面及时拉毛处理。湿养护时间不少于14d。

5、维修飞行区内巡场路下方排水沟

飞行区13端北侧巡场路下方排水暗沟总长17m，其中飞行区内14.5m,延伸至围界外2.5m。沟壁高2.1m、宽0.8m、沟内宽1m。上方为连续预制混凝土盖板，每块长1.4m、厚0.2m、宽0.8m,上方巡场路宽3.5m。

维修方法：

拆除清理旧排水沟及两侧土方开挖：将现有预制水泥混凝土盖板揭开移存。对下方两侧沟壁、沟底及基层拆除清理，沟壁拆除深度2.1m。沟底及基层拆除0.3m深。盖板两侧巡场路拆除清理，向盖板两侧拆除1m，共计拆除2m。开挖时应对围界附近地下缆线进行保护。

垫层施工：旧基层清理后应晾晒沟底土基，确保含水量不宜过大。当达到最佳含水量范围后进行碾压夯实，夯实面积不小于57.6平米（即夯实宽不小于3.2m，长度17m）,夯实至沟底土基密实、平整。此处需经甲方现场验收并签字确认。

沟底土基夯实平整后摊铺20cm厚砂砾垫层,摊铺垫层后进行碾压，确保密实、稳定。砂砾垫层宽不小于3.2m，长度17m。此处需经甲方现场验收并签字确认。

沟底面层施工：垫层上方浇筑水泥混凝土0.15cm，标号不低于C25。水泥混凝土厂拌出料至摊铺完毕时间应控制在3h范围内，浇筑时应注意排水沟整体性和流水坡度。混凝土底面层宽度不小于3m。湿养护时间应充足。选用大青石块砌筑沟壁，每侧沟壁宽度不小于0.8m。

对排水沟两侧土方进行回填，回填应分层垫土分层碾压夯实，每层厚度不超过30cm。排水沟上方采用小型夯实机夯实,排水沟两侧巡场路基层选用水泥稳定粒料施工，基层宽3.5m、厚0.2m,摊铺应均匀平整。上方选用C30水泥混凝土浇筑面层，宽3.5m，厚度0.2m，后恢复预制盖板。

6、拆除并重新砌筑401排水沟

401排水沟两侧沟壁共计塌方约70m,严重破损处长10m。

需将原有破损80m排水沟沟壁拆除后需重新砌筑新排水沟沟壁、要求宽0.6m、平均高度3m。

具体做法：

拆除清理旧排水沟及两侧土方开挖：拆除清理排水沟破损沟壁80m（每侧40m）及破损排水沟沟壁。排水沟两侧土方开挖，每侧开挖1m，深度3.4m。

垫层施工：旧基层拆除清理0.3m厚,晾晒沟底土基，确保含水量不宜过大。当达到最佳含水量范围后进行碾压夯实，夯实至沟底土基密实、平整。沟底土基夯实平整后摊铺15cm厚砂砾垫层，所有颗粒直径均不能大于50mm，摊铺垫层后进行碾压，确保密实、稳定。砂砾垫层宽不小于1.6m。

沟底面层施工：垫层上方浇筑水泥混凝土20cm，标号不低于C25。

浇筑时应注意排水沟整体性和流水坡度。混凝土底面层宽度不小于1.6m。湿养护时间应充足。选用大青石块砌筑沟壁，每侧沟壁宽度不小于0.6m。用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆强度为M10。砌筑排水沟时要求砌筑开口型排水沟，上宽下窄。沟壁表面勾缝处理。

对排水沟两侧土方进行回填，回填应分层垫土分层碾压夯实，每层厚度不超过30cm。且由排水沟处向外侧碾压。路基底面应平实，不得有坑洞及杂物。排水沟上方采用小型夯实机夯实。

夯实强度达到90%以上。施工垃圾及废料需要运送到23公里外伊旗垃圾厂。该工程阶段性验收需通知监管方。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件1：飞行区外蓄水池清淤及维护量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—飞行区外蓄水池清淤 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、位置：飞行区外蓄水池三大区 2、机械清理积土，甩至排水沟两侧1.5m以外 2、平均厚度1m 3、随机压实 |  | m3 | 6500 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、位置：库存区东侧 2、机械清理堆土 3、随机压实 |  | m3 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—飞行区外蓄水池清淤 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 临时设施 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.4 | 大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—飞行区外蓄水池清淤 |  |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额 |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、位置：排水沟排水流廊段 2、挡墙宽度600mm，高2.5m，长度12m 3、采用M10水泥砂浆砌筑毛石砌筑 4、外露挡墙勾缝处理 |  | m3 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、位置：库存区外侧钢制栏杆 2、φ50焊接钢管3米，水平3根焊接原立柱 3、表面涂刷防锈漆 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、位置：库存区西侧另加钢制护栏 2、人工挖栏杆立柱基础一二类土方 3、300*300*400（长*宽*深） |  | m3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 010501003001 | 独立基础 | 1、栏杆立柱基础，现浇混凝土C20 2、300*300*400 |  | m3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | 040309001002 | 金属栏杆 | 1、位置：护栏西侧增加钢制栏杆 2、2mφ100立柱7根，φ50钢管3米水平栏杆焊接立柱，每空三根。 3、表面涂刷防锈漆 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 050307009001 | 标志牌 | 1、位置：库存区外侧 2、警示牌尺寸1.2m*1m,2mm厚铝板，两侧贴反光膜 3、警示牌用高强钢制箍固定90镀锌管立杆， 4、立杆基础采用C25混凝土浇筑，固定端采用400*400*10钢板 5、基础尺寸：0.5*0.5*0.8 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 010403004002 | 石挡土墙 | 1、位置：外排水沟雨水库存区排水涵洞口挡水墙 1、在原有挡墙增高：挡墙宽度400mm，高200mm，长3m 2、采用M10水泥砂浆砌筑毛石砌筑 3、外露挡墙勾缝处理 |  | m3 | 0.24 |  |  |  |  |
| 8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、位置：消防通道口排水沟盖板拆除 2、将拆除下的盖板移至安全范围 3、盖板尺寸：1.4*0.8*0.2 |  | m | 19 |  |  |  |  |
| 9 | 011601001001 | 排水沟沟壁拆除 | 1、拆除原排水沟侧壁，38米 |  | m3 | 48.64 |  |  |  |  |
| 10 | 011605001001 | 基层拆除 | 1、排水沟底碎石基层拆除，400mm厚 |  | m2 | 53.2 |  |  |  |  |
| 11 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、原排水沟外扩1米，一、二类土方，深度2米 2、基底夯实 |  | m3 | 76 |  |  |  |  |
| 12 | 010404001001 | 垫层 | 1、排水沟底砂垫层，厚度：200mm 2、砂垫层宽度不小于3m |  | m3 | 11.4 |  |  |  |  |
| 13 | 010404001002 | 垫层 | 1、排水沟底混凝土垫层，商品混凝土C20，150mm厚 2、垫层宽度2.8m |  | m3 | 7.98 |  |  |  |  |
| 14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、位置：消防通道口排水沟 2、M10水泥砂浆毛石砌筑排水沟沟壁 3、沟壁宽度800mm，高度1.6m 4、沟壁内侧勾缝 |  | m | 19 |  |  |  |  |
| 15 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、位置：消防通道口排水沟盖板 2、用原拆除下的盖板覆盖排水沟 3、用C20商品混凝土进行灌缝 |  | 块 | 23 |  |  |  |  |
| 16 | 011601001002 | 排水沟沟壁拆除 | 1、位置：飞行区内巡场路下方排水暗沟17m长 2、拆除原排水沟侧壁，17米 |  | m3 | 57.12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011605001002 | 基层拆除 | 1、排水沟底碎石基层拆除，300mm厚 |  | m2 | 47.6 |  |  |  |  |
| 18 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、位置：飞行区内巡场路排水沟盖板拆除 2、将拆除下的盖板移至安全范围 3、盖板尺寸：1.4*0.8*0.2 |  | m | 17 |  |  |  |  |
| 19 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、位置：飞行区内巡场路下方排水沟 2、一、二类土方，排水沟每侧外扩开挖1米宽，2.1米深 |  | m3 | 22.1 |  |  |  |  |
| 20 | 010404001003 | 垫层 | 1、排水沟底砂垫层，厚度：200mm 2、砂垫层宽度不小于3m |  | m3 | 10.88 |  |  |  |  |
| 21 | 010404001004 | 垫层 | 1、排水沟底混凝土垫层，商品混凝土C20 2、垫层宽度2.8m，厚度150mm |  | m3 | 7.14 |  |  |  |  |
| 22 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1、位置：飞行区内巡场路下方排水沟 2、M10水泥砂浆毛石砌筑排水沟沟壁 3、沟壁宽度800，深度2.1米，长17米 4、沟壁内侧勾缝 |  | m | 17 |  |  |  |  |
| 23 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、位置：飞行区内巡场路下方排水沟盖板 2、用原拆除下的盖板覆盖排水沟 3、用C20商品混凝土进行灌缝 |  | 块 | 21 |  |  |  |  |
| 24 | 011601001003 | 排水沟沟壁拆除 | 1、位置：401排水沟 2、拆除原排水沟侧壁，40米，宽度600mm，高度3m |  | m3 | 144 |  |  |  |  |
| 25 | 011605001003 | 基层拆除 | 1、排水沟底碎石基层拆除，300mm厚 |  | m2 | 64 |  |  |  |  |
| 26 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、一二类土方，深度3.4m， 2、原排水沟两侧外扩1m宽，长度：40米 |  | m3 | 272 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 010404001006 | 垫层 | 1、排水沟底砂垫层，厚度：150mm 2、砂垫层宽度不小于1.6m，长度80米 |  | m3 | 19.2 |  |  |  |  |
| 28 | 010404001005 | 垫层 | 1、排水沟底混凝土垫层，商品混凝土C25 2、垫层宽度1.6m，150mm厚，长度80m |  | m3 | 25.6 |  |  |  |  |
| 29 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1、M10水泥砂浆毛石砌筑排水沟沟壁 2、沟壁宽度800，深度3米，长度80米 3、沟壁内侧勾缝 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 30 | 010501001001 | 商品混凝土泵送、运输 | 1、商品混凝土泵送，运输、运距暂按15km考虑 |  | m3 | 45.7 |  |  |  |  |
| 31 | 010514001001 | 垃圾外运 | 1、垃圾外运暂按23km考虑 |  | m3 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 354.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运及清理费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 材料及产品检测费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B003 | 工程水电费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程——排水沟及挡墙工程 |  |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额 |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—消防通道路面及巡场路面 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、位置：消防通道口水泥路面 2、机械拆除原有路面面层及基层并清理，厚度400mm |  | m2 | 37.8 |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、位置：消防通道口水泥路面 2、路面整形碾压 3、人工摊铺水泥稳定层20cm厚 4、浇水养护基层 5、C25商品混凝土浇筑面层，15cm厚 6、覆盖塑料膜养护 |  | m2 | 37.8 |  |  |  |  |
| 3 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、位置：巡场路面 2、机械拆除原有路面及基层并清理，厚度400mm，宽度：原排水盖板两侧各1m |  | m2 | 34 |  |  |  |  |
| 4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、位置：飞行区内巡场路水泥路面 2、路面整形碾压 3、人工摊铺水泥稳定层20cm厚 4、浇水养护基层 5、C30商品混凝土浇筑，20cm厚 6、覆盖塑料膜养护 |  | m2 | 59.5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—消防通道路面及巡场路面 |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 04B001 | 通用措施费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商品砼（砂浆）人工费+商品砼（砂浆）机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 4.2 |  |  |  |  | 含安全文明、临时设施、冬雨季施工、已完工程保护等费用 |
| 2 | 2.1 | 大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：飞行区外蓄水池清淤及维护工程—消防通道路面及巡场路面 |  |  |  |  | 标段：飞行区外蓄水池清淤及维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额 |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |